附件1：

临高县政府投资建安费400万元以下项目管理主要流程

附件2：

临高县政府投资建安费400万元（含）以上施工阶段代建项目

管理主要流程

附件3：

临高县政府投资建安费400万元（含）以上全过程代建项目

管理主要流程

附件4：

相关名词解释

1.代建制：指委托单位通过公开招标方式选择专业化的代建单位，负责代建项目的建设管理等工作，项目竣工验收合格后交付政府相关部门的制度。

2．概算包干：是指代建单位对建设项目，依据设计单位编制的设计概算实行包干的一种工程承包方式，除对建设规模、工程质量、设计概算确定的投资总额和竣工日期实行承包外，还包括从材料设备的购置、组织施工、生产准备、试运转到交付使用的包干。

3.项目建议书：又称项目立项申请书或立项申请报告，是指项目单位就新建、扩建事项向审批部门申报的书面申请材料，内容包括项目建设的必要性和可行性分析、项目建设内容分析，并对投资估算、投资方式、资金来源、经济效益等进行初步估算。

4.项目可行性研究：是指在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，通过有关的资料、数据的调查研究，对项目的技术、经济、工程、环境等进行最终论证和分析预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建议的可行性意见，为项目决策审批提供全面的依据。

5.初步设计及概算：是指拟建项目的具体实施方案，需从建筑、结构、给排水、电气等逐项对拟建项目的建设内容进行具体设计，并对项目建设的整体费用和各子项目费用进行预算评估。

6.招投标: 是招标投标的简称, 是在货物、工程和服务的采购行为中，招标人通过事先公布的采购要求，吸引众多的投标人按照同等条件进行平等竞争，按照规定程序并组织技术、经济和法律等方面专家对众多的投标人进行综合评审，从中择优选定项目的中标人的行为过程。

7.银行保函：又称银行保证书，也属银行信用，是指银行应申请人或委托人的要求向受益方开出的，担保申请人一定履行某种义务，并在申请人未能按规定履行其责任和义务时，由担保行代其支付一定金额、或作出一定经济赔偿的书面文件。

8. 工程签证：指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

9.竣工验收：指建设工程项目竣工后，由主管部门会同建设、设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。

10.工程竣工结算：指在工程竣工并经验收合格后，在原合同造价的基础上，将有增减变化的内容，按照施工合同约定的方法与规定，对原合同造价进行相应的调整，编制确定工程实际造价并作为最终结算工程价款的经济文件，由工程承包人编制并报项目业主审查。

11.工程竣工决算：指在工程竣工验收交付使用阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程中实际支付的全部建设费用。竣工决算是整个建设工程的最终价格，是作为建设单位财务部门汇总固定资产的主要依据，由建设单位负责组织人员编写，上报主管部门审查。

12.概算调整幅度（%）：概算调整幅度=[(调整概算总额-原批复概算总额）/原批复概算总额]%

临高县政府投资项目代建制实施细则

- 总则

第一条 为进一步规范政府投资项目管理，本细则以《海南省政府投资项目代建制管理办法》（琼府〔2019〕61号）及相关法律法规、标准为依据，结合我县实际进行编制，以帮助代建项目各参与方系统地认识代建项目各阶段工作程序，厘清各方的责任和义务。

第二条 本细则所称代建制，指委托单位通过公开招标方式选择专业化的代建单位，按照合同约定履行政府投资项目建设管理职责，严格控制项目投资、质量、安全和工期，竣工验收后交付委托单位或使用单位的管理模式。

第三条 代建项目实施过程执行基本建设程序，遵守政府投资项目基本建设程序，遵守政府投资项目管理的有关规定。代建项目应编制代建方案，代建方案是实施代建制的基本依据。代建项目应签署代建合同，代建合同时确立代建单位权利义务的基本依据。

第四条 代建项目可采取施工阶段代建，也可以实施全过程代建。

采取施工阶段代建模式的，由委托单位完成项目初步设计和投资概算批复等前期工作后，将前期工作成果移交至代建单位。代建单位按照代建合同要求负责施工阶段的组织管理工作，履行建设单位的主体责任，对代建项目质量、安全、成本、工期和建成效果负总责。

采取全过程代建模式的，由委托单位完成项目可研批复后将前期工作移交至代建单位。代建单位负责组织初步设计及概算编制等前期工作、施工阶段的组织管理直至缺陷责任期结束，对代建项目全过程负总责。

第五条 代建单位的选取应以业务资质、可用人力、财力资源、业务独立性、项目管理方案的合理性、费用结构的合理性和质量安全保证体系为依据，避免项目实施中出现项目负责人和专业责任人身兼多个项目无法良好履约的情况。

第六条 代建费用由代建管理费和奖励金等构成，代建费用列入项目总概算，不再计列建设单位管理费。全过程代建管理费原则上按照财政部颁布的《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）的限额标准执行，施工阶段代建管理费按照全过程代建管理费的70%计取。

- 代建单位的选择

第七条 对实行代建制的项目，委托单位在前期工作完成至可行性研究报告审批后，编制代建方案报县发展改革委审核，按程序提请县政府批准后实施。代建方案包括但不限于以下内容：项目概况、组织模式、代建内容、代建单位的选取方案、代建项目的计价方案、代建项目的履约考核和奖惩、主体退出机制、应急替换机制等。

第八条 代建方案批准后，委托单位即可开始代建单位的选取工作。代建单位不得是工程总承包单位和项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的评估单位，不得同时在代建项目中承担勘察、设计、施工、供应材料设备。

第九条 代建管理费小于（不含）200万元的政府投资项目，原则上由各行业主管部门、各镇每年通过公开招标方式择优选出1家或若干家代建单位，负责本年度内本单位政府投资项目的代建实施，代建单位的代建资格有效期为1年；代建管理费在200万元（含）以上的政府投资项目原则上采用公开招标方式确定代建单位。

上述规定以外，由于委托单位项目单一，且项目投资额小等情况，可直接委托有资质的县国企代建，其实施方案由委托单位上报县政府审定。

第十条 代建单位确定后，委托单位与代建单位在30日内签订代建合同。签订合同时，代建单位必须提交不低于代建管理费100%的履约保证金，或出具同等额度的银行履约保函。代建单位在施工招标公告文件中应要求中标施工单位提供不低于中标工程施工合同价10%的履约保函，且保函受益方为委托单位。

第十一条 代建合同中应约定以下事项：

（1）由于委托单位原因致使代建项目发生暂停或终止的，委托单位应书面通知代建单位解除代建合同并退还履约保函，代建管理费按实际完成代建工作的比例结算。代建单位提出赔偿的，经双方协商一致后可以支付赔偿，应支付的代建管理费与赔偿金额合计不超过代建管理费的100%，具体金额在代建合同中予以约定。

（2）由于代建单位未履行全部或部分代建义务，且拒不整改或同一事项超过两次整改不到位的，委托单位应书面通知代建单位解除代建合同并扣除履约保函，对代建单位履约评价为“不合格”。

（3）委托单位在书面通知代建单位解除代建合同前，应依据代建方案和代建项目实际情况提出应急替换方案，报县政府批准后另行选择替代的代建单位。

（4）委托单位书面通知代建单位解除代建合同后，代建单位已签署的代建项目有关合同应一并终止，代建单位做好相关合同的解除与相关单位的退出工作。

（5）正式解除代建合同后，委托单位应督促代建单位妥善处理在建工程和已购材料、设备，将全部代建项目的过程文件资料移交至委托单位。委托单位应为代建单位的撤出提供必要条件并办理移交手续。

- 代建项目的实施

第十二条 委托单位负责监理单位的招标和合同管理工作，监理单位在施工现场管理、履约考核方面对委托单位负责。

第十三条 代建单位应根据法律法规的相关规定选择招标方式，以公开招标为主要方式，依法依规选定施工单位。招标方式报委托单位确认，且招标文件、合同文件等按委托单位要求进行备案后，方可实施招标活动。

第十四条 代建单位应与委托单位充分沟通材料、设备的招标采购情况，具体招标采购工作由代建单位负责。招标文件、合同文件等报委托单位备案后，代建单位方可实施材料、设备的招标采购活动。

第十五条 涉及代建项目施工阶段相关的审批手续，代建单位根据代建合同和委托单位的授权委托书直接到各职能部门办理，各职能部门应对代建单位的主体地位予以认可。

第十六条 项目实施过程中涉及的设计变更和工程变更，按照《临高县政府投资项目管理实施办法》相关规定程序办理。

第十七条 代建单位根据实际工作进度和资金需求，代编项目年度投资计划和项目用款报告，委托单位审核后按规定向县财政局申报拨付资金。

代建单位对各参建单位资金使用进行监督，定期向委托单位报送工程进度和资金使用情况。

第十八条 代建项目建成后，按照《临高县政府投资项目管理实施办法》相关规定程序办理竣工验收、产权登记、资产移交、档案移交等工作。

第十九条 通过工程验收的项目，代建单位应当组织施工单位在3个月内完成工程结算报告的编制，报委托单位按程序进行审核。代建单位应当在工程结算报告审核意见出具后3个月内，完成竣工决算报告的编制，报委托单位按程序向县财政局申请办理竣工财务决算批复。

第二十条 在缺陷责任期内，代建单位应及时安排相关责任方对缺陷期内出现的质量缺陷进行维修，并由相关责任方承担鉴定及维修费用；如相关责任方未履行维修责任的，应按合同约定从相关合同的履约担保中扣除，费用超出保证金额的，应按合同约定向相关责任方进行索赔，同时负责组织维修。

第二十一条 缺陷责任期满后，委托单位审查代建合同约定的职责履行完毕，代建工作结束。

- 代建制的职责分工

第二十二条 委托单位的主要职责：

（一）负责提出代建项目的建设规模、标准、投资等需求，编制代建方案；

（二）负责监督代建单位主要专业责任人员配备和履职情况；

（三）协助代建单位办理项目实施过程中的用地、规划、建设、消防及林地占用等相关报建审批手续，并协调相关政府部门加快办理；

（四）负责审核代建单位提交的设计、投资概算、结（决）算等关键性工程文件，并以委托单位名义按规定报批；

（五）负责建设资金申请、划拨和监督，定期向县发展改革部门、财政部门报送工程进度和资金使用情况；

（六）负责监督代建项目的安全管理、工程质量和施工进度；

（七）负责审核确认代建单位开展项目竣工验收和申报项目结（决）算评审及竣工财务决算，按规定报批；

（八）负责做好代建项目资产移交及不动产登记工作；

（九）负责组织开展代建项目过程履约绩效评价工作；

（十）代建合同约定的其他事项。

第二十三条 代建单位的主要职责：

（一）负责代建项目的管理工作，严格控制项目投资、质量、安全和工期，建立完整的工程档案资料，并对代建过程中的安全、环保管理负责；

（二）负责落实专业责任人员的配备，负责办理项目实施过程中用地、规划、建设、消防及林地占用等相关报建审批手续；

（三）负责组织代建项目报建报批相关文件的编制，其中设计、投资概算、结（决）算等关键性工程文件需经委托单位审核后方可申报。未经批准，不得擅自变更建设规模、建设标准、建设内容和投资概算；

（四）负责组织材料设备采购、工程服务及施工的招标、合同谈判及签订等工作；

（五）负责定期向委托单位报送工程进度和资金使用情况；

（六）负责组织工程阶段性验收及竣工验收，完成工程相关验收备案工作，依法承担质量终身责任；

（七）负责组织办理项目结算、竣工决算及账务、产权、管养等移交工作；

（八）代建合同约定的其他事项。

- 考核与奖惩

第二十四条 代建项目实行履约考核制度。委托单位负责代建项目的履约考核工作，按季度向县发展改革委、县财政局提交履约考核报告直至项目移交结束。

第二十五条 考核主体对代建单位履约考核方式分为项目阶段履约考核和项目最终履约考核。

项目阶段履约考核是指在合同履行期间，考核主体根据代建项目类型、特点及管理需要，可定期或不定期对代建项目进行阶段考核。阶段考核分为施工准备、施工以及竣工验收和移交三个阶段。各阶段具体考核内容参照《代建项目履约考核表》（见附件 2）执行，并将检查结果及考核结果记录入表。

项目最终履约考核是指合同履行完毕后，委托单位综合项目阶段履约考核情况，对代建单位的履约行为进行最终的具体评价。委托单位应当在代建项目完成移交并完成竣工财务决算后及时对考核主体的阶段履约结果进行统计，综合得出代建项目的最终履约得分，计算方法如下：

代建项目最终履约考核得分=施工准备阶段考核平均分*0.15+施工阶段考核平均分*0.75+竣工验收和移交阶段考核平均分*0.10

第二十六条 代建项目最终履约考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，考核结果以通报的形式予以公布。

优秀：代建单位的履约表现达到合同约定的标准且大部分履约水平高于合同约定的标准，评价得分在 90～100 分；

良好：代建单位的履约表现达到合同约定的标准且部分履约水平高于合同约定的标准，评价得分在 75～89 分；

合格：代建单位的履约表现达到合同约定的标准，评价得分在 60～74 分；

不合格：代建单位的履约表现低于合同约定的标准，或需有关单位重复发出指令、反复整改，才能达到满意水平，评价得分在 59 分（含）以下。

第二十七条 履约考核为“不合格”的，委托单位可视情节轻重处以合同处罚、行政处罚或依法依规移送相关部门进行责任追究。代建单位为1年期代建资格入选企业的，委托单位应取消其1年期代建单位入选资格，且三年内不得入选代建单位。采用公开招标方式选取代建单位的，委托单位在招标文件中增加履约评价为“不合格”情形的否决性条款，三年内不得参与代建竞标。

第二十八条 代建单位有下列情形之一的，其代建项目最终履约考核结果直接评为“不合格”等级。

（1）以欺骗、贿赂等不正当手段取得代建资格的；

（2）被建设主管部门认定存在违规转包、挂靠行为的；

（3）因代建单位原因造成工程发生一般安全责任事故（指一次造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的；

（4）因代建单位原因造成履约时间滞后超过合同约定履约

时间 20%的；

（5）因拖欠工人工资或分包商工程款而发生纠纷逾期未整

改或引发群体性（5 人及 5 人以上）上访事件造成重大社会影响的；

（6）被认定行贿政府部门公职人员的；

（7）在招标文件中或合同中列明的其他情形；

（8）其他违反相关法律法规的行为。

第二十九条 代建合同采用概算（建安费）包干激励制度，包干费用以总概算批复的建筑安装工程费用为限额。工程结算超出包干费用额的，超出部分全部由代建单位承担。同时满足工程决算未超出包干费用、按时完成项目代建任务以及履约考核等级为良好及以上的，代建单位可以获得奖励金，奖励金原则上不超过代建管理费的10%，具体比例或金额应在代建合同中约定。

- 附则

第三十条 本细则由县发展改革委负责解释。

第三十一条 本细则未尽事宜，由县政府另行研究确定。

第三十二条 本细则作为《临高县政府投资项目管理实施办法》的配套文件，与《临高县政府投资项目管理实施办法》同步印发实施，自公布之日起30日后执行，有效期五年。

附件1：

代建管理费总额控制数费率表

单位： 万 元

| 工程总概算 | 普通项目 | 建设地点分散、点多面广、建设工期长以及使用新技术、新工艺类等项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 费率（%） | 算例 | 费率（%） | 算例 |
|  |  | 工程总概算 | 项目代建管理费 |  | 工程总概算 | 项目代建管理费 |
| 1000以下 | 2 | 1000 | 1000×2%=20 | 3 | 1000 | 1000×3% =30 |
| 1001-5000 | 1.5 | 5000 | 20+（5000-1000）×1.5% =80 |  | 5000 | 30+（5000-1000）×3% =150 |
| 5001-10000 | 1.2 | 10000 | 80+（10000-5000）×1.2%=140 |  | 10000 | 150+（10000-5000）×3% =300 |
| 10001-50000 | 1 | 50000 | 140+（50000-10000）×1% =540 | 2 | 50000 | 300+（50000-10000）×2% =1100 |
| 50001-100000 | 0.8 | 100000 | 540+（100000-50000）×0.8% =940 | 1.6 | 100000 | 1100+ （100000-50000） ×1.6% =1900 |
| 100000以上 | 0.4 | 200000 | 940+（200000-100000）×0.4% =1340 | 1 | 200000 | 1900+（200000-100000）×1% =2900 |

备注：计算例中括号内第一个数为工程总概算分档的变动数，即设一项目工程总概算为 X，若 50001≤X≤100000，则项目代建管理费为 540+（X-50000）×0.8%，以此类推。

附件2：

代建项目履约考核表

| 阶段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 得分情况 | 处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 阶 段 | 合同签订 | 中标后，代建单位应及时提交履约保函。 | 履约保函到位 情况 | 取得中标通知书 7 日内未缴纳履约保函，或未提交投标承诺足额的履约保函，扣 3 分，给予 5 日整改期。 |  |  |
|  |  | 代建单位应及时完成合同签订与备案 | 代建合同签订 与备案情况 | 1.未经委托人同意不在规定时间进行代建合同备案的，扣 2 分，给予 5日整改期。 2.代建合同未备案，代建单位擅自启动代建工作的，代建单位应立即停止相关工作，扣 3 分。 |  |  |
|  | 管理人员配置 | 项目管理团队资质及人员职责 | 代建单位人员 配置和履职情 况 | 1.未按投标承诺配备团队人员的，扣 6 分，给予 7 日整改期。 2.技术负责人或专业技术人员资格发生变动，未主动在规定时间内以书面形式向委托人报送相关材料的，每次扣 3 分。 |  |  |
|  | 招投标管理 | 招投标应严格按照相关制度执行 | 施工、设备、材料等招标情况 | 代建单位在招投标活动中弄虚作假的，代建单位记为严重违法、违约不良行为，考核直接记为不合格，并报送相关行政监管部门追究法律责任。 |  |  |
|  | 开工准备工作 | 开工前，代建单位应做好各项制度建设，并落实农民工实名制，并购买工伤保险。 | 日常管理机制 建设及开工准 备工作情况 | 1.制度建设不完善的（项目廉政管理责任制、招投标管理制度、资金管理制度、合同管理制度、档案及资料管理制度等），每缺一项扣 2 分，给予 5日整改期。 2.未严格执行农民工实名制管理，或未缴纳农民工工资保证金，或未设立农民工工资专用账户，扣 5 分，给予 5 日整改期。 3.合同签订备案后 7 日内未缴纳工伤保险，扣 8 分，罚款 10000 元，给予5 日整改期。 |  |  |
| 阶段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 得分情况 | 处罚情况 |
| 施 工 阶 段 | 人员到位及履 职理 | 代建单位应按照招标文件及合同要求，对管理人员在岗情况及履职情况把控。 | 代建单位人员 配置和履职情 况。 | 1.代建单位项目经理或现场管理人员履职水平过低达不到要求的，给予 7日整改期。 2.团队人员擅自变更或替换的，每人扣 3 分，罚款 5000 元。 3.检查现场时，团队人员未正常在岗履职的，每人扣 2 分，罚款 2000 元。 4.主要专业工种操作人员及特种操作人员未持证上岗，每人扣 1 分，给予5 日整改期。 |  |  |
|  | 质量与安全管 理 | 代建单位应当履行建设单位质量安全职责，做好工程质量把控，对各专业单位的安全管理、环境保护、职业健康工作进 行指导、检查和监 督，责成各专业工作单位做好项目现场的社会治安、环境保护、职业健康工作。 | 现场实际施工 质量情况、监理报告、材料检测试验、合格证等各方针对性措施，以及现场安全文明措施落实情况。 | 1.代建单位未定期对质量、安全进行组织检查或未形成记录的，每缺一次扣 5 分。 2.依据施工进度，各分项工程未及时进行施工、安全技术交底的，每次扣5 分。 3.现场道路硬化、车辆冲洗、扬尘治理、物料堆放等未严格按照文明施工措施执行的，每处扣 5 分，给予 3 日整改期； 4.因文明施工措施落实不到位，存在施工安全隐患的，给予 2 日整改期。 5.代建单位和施工方（或生产厂家）合谋，偷工减料、弄虚作假、以次代好的现象，委托单位有权立即停止施工，扣 15 分，并根据情节轻重每次处罚代建单位代建合同价的 1～3%，如造成委托人损失的，赔偿损失。 6.日常检查中，“检验批”不合格每次扣 3 分，“分项工程”不合格每次扣 5 分；“分部工程”不合格每次扣 8 分，视工程量大小给予一定整改期。 7.出现质量、安全等问题，未严格执行监理合理指令，或未按时整改到位的，每次扣 8 分，罚款 5000 元。 8.分部分项工程验收出现质量问题及违反国家强制性验收标准的、处理方案、整改记录、复查验收等环节未闭合的，每次扣 6 分。 9.因代建单位违规等问题，代建单位收到停工整改通知书，或受到相关部门其他处罚的，每次扣 10 分，罚款 10000 元。 |  |  |
| 阶段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 得分情况 | 处罚情况 |
| 施 工 阶 段 |  |  |  | 10.项目建设出现一般安全责任事故（指一次造成 3 人以下死亡，或者 10人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的，代建单位考核直接记为不合格，从事故认定或处罚之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为，罚款 20 万元。 11.因代建单位原因造成工程发生较大安全责任事故（造成 3 人以上 10人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的，代建单位考核直接记为不合格，从事故认定或处罚之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为，扣除全部履约保函，且未来三年内拒绝其参与临高县代建项目投标。 |  |  |
|  | 进度管理 | 代建单位应当按照代建项目工期要求确保工程进度 | 工程进度控制情况 | 1.未办理工程质量、安全监督注册手续擅自开工，或未办理施工许可证擅 自开工的，应立即停止施工，扣 5 分。 2.施工图设计文件未经审查合格而擅自施工，以及施工过程中有重大设计 变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构审查并获批准而擅自施工的，应立即停止施工，每次扣 5 分。 3.代建单位原因，项目阶段进度落后计划进度的，超期≦7 天的，暂不扣 分；7<超期≦15 天的，扣 6 分；超期 15 天以上的，扣 10 分，代建单位应找出工期延误的原因，形成纠偏具体方案报委托人审核。 4.代建单位原因，项目实际进度超过合同约定的，按每延期一天扣 2 分并 罚款 2000 元，直至扣完履约保函；项目实际进度超过合同约定 60 天以上的，代建项目最终考核直接定为不合格。 |  |  |
| 阶段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 得分情况 | 处罚情况 |
| 施 工 阶 段 | 成本与资金管 理 | 代建单位应当依据代建合同规定，加强代建项目成本控制，并严格遵循政府投资财务管理制度。 | 投资控制及财务制度执行情况 | 1.工程阶段性成本与进度不相符，出现超支情况的，扣 10 分，代建单位应找出工期延误的原因，形成纠偏具体方案报委托人审核，超出部分代建单位承担。 2.因代建单位原因，财务支付各项费用不及时的，每次扣 5 分。 3.变更签证不符合规定要求、手续不齐全，每处扣 3 分。 4.资金管理未严格按照财务管理制度执行，出现财务记录不全、混乱的，每处扣 5 分。 5.违反项目建设资金使用和财务管理规定的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为，考核直接记为不合格，并报送相关行政监管部门追究法律责任。 |  |  |
|  | 信息沟通管理 | 代建单位应与相关主管部门建立制衡机制，落实主管部门布置的各项工作，及时报告重要事项。 | 代建单位与相关部门的沟通情况 | 1.项目实施过程中，代建单位未及时将重要环节（重大设计变更、概算调整等）报告委托单位和相关主管部门的，每次扣 5 分。 2.项目管理台账（材料、质量、安全、财务支付），未按规定定期向委托人报送相关数据的，每次扣 5 分。 3.代建单位及从业人员受到相关部门处罚，未主动在规定时间内以书面形式向委托单位报送的，每次扣 5 分。 |  |  |
|  | 合同与档案管 理 | 代建单位应当确保内部合同管理规范廉政，工程建设项目档案应当参照国家档案整理规范和相关行业管理要求的规定格式、标准、规范进行归档、整理。 | 代建单位项目合同及档案管理情况 | 1.合同资料不全的，缺一份合同扣 2 分。 2.需向有关部门备案的合同，未按要求备案的，每处扣 2 分。 3.因代建单位原因，导致材料、设备供应等合同发生纠纷的，每份扣 10 分，给委托人造成损失的，代建单位承担赔偿责任。 4.档案及资料管理未明确专职人员负责档案资料的归集、整理、保管及移 交，或资料整理未与施工进度同步，每处扣 3 分，并给予 5 日整改期。 |  |  |
| 阶段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 得分情况 | 处罚情况 |
| 竣 工 验 收 及 移 交 阶 段 | 竣工验收 | 代建单位应当按照国家相关规定进行竣工验收 | 竣工验收情况 | 代建单位原因致使竣工验收工程质量不合格或未达到使用要求的，扣除全部履约保函，并负责赔偿因此而给委托人造成的直接经济损失，且未来三年内拒绝其参与临高县代建项目投标。 |  |  |
|  | 结算、 决算管 理 | 竣工验收合格后，代建单位应在规定时间内完成结算、决算申报工作。 | 结算、决算申报情况 | 1.未按时完成结算相关文件的编制与申报的，扣 3 分。 2.未按时完成竣工财务决算相关文件的编制与申报的，扣 3 分。 3.工程核减率小于 5%的，不扣分；5%<核减率≦10%的，扣 6 分；10%<核减率≦15%的，扣 10 分；15%<核减率≦20%的，扣 15 分；20%<核减率≦30%的，扣 20 分；核减率大于 30%的，考核直接记为不合格。 |  |  |
|  | 移交管 理 | 代建单位应当按照相关规定完成工程移交。 | 工程移交情况 | 项目实体移交超过合同约定期限的，每延期一天扣 1 分并罚款 2000 元， 直至扣完履约保函。 |  |  |

注：本表格考核项目、评分标准及处罚等可根据项目具体情况进行调整

附件3：

临高县政府投资项目代建方案

（示范文本）

一、 项目概况

1. 工程概况

项目名称：____________。

委托单位：_____________。

项目建设地点：_____________ 。

工程规划占地面积：_____________ 。

规划建设总建筑面积：_____________ 。

经济技术指标：_____________ 。（包括但不限于容积率、建筑密度、绿化率等内容）

项目投资匡算：_____________ 。（总投资与出资情况）

建设期限：_____________ 。（项目总期限、前期周期和施工工期）

2. 项目可行性说明（可行性研究报告概述）

二、组织模式和代建内容

1.采用代建模式的理由（施工代建或全过程代建）

2.拟确定的委托单位及理由单位及理由

3.代建的基本服务范围

4.代建服务目标和预期产出（包括但不限于项目的投资

工期、质量目标以及先进工程技术的采用等；预期产出是指对代建项目产成品或服务的绩效考核标准）

4.1 建设工期目标：自_年_月_日至_年_月_日。（代建单位介入后以总体控制工期目标为准，自行分解各阶段进入控目标。代建项目为应急项目的，说明理由并提供相应依据。非应急项目需提供工期合理性测算依据）。

4.2 质量安全目标：_____________ 。

4.3 投资控制目标：_____________ 。

4.4 标杆奖项目标：_____________ 。 。

4.5 其他管理目标：项目理念、技术、标准的具体说明，

比如绿色建筑、预制装配式、BIM 技术等。

5.代建合同的关键条款说明

三、代建单位选取方案

1.拟采用的代建单位选择方式

2.代建单位的基本条件要求（根据投资规模和复杂程度，

提出代建项目管理团队的人员要求等）

3.监理单位的委托和使用方式

4.代建委托的组织实施进度计划和项目联系人（明确代建

委托的时间表和具体负责人）

四、代建项目的计价方案

1.代建费用取费阶段、标准和主要依据（建设地点分散、点多面广、建设工期长以及使用新技术、新工艺等的项目，须

提供论证材料）。

2.代建费用的调整方案

五、代建单位的履约考核

1.考核主体的履约考核内容及考核方式

2.考核主体的履约考核事项和惩罚措施

3.代建项目的奖励计划

六、代建主体退出机制与应急替换机制

1.履约保函的设计方案

2.代建主体的退出程序和可接受赔偿金额上限

3.应急替换方案（委托单位或县政府指定的其他部门继续实施或按政府采购程序另行选择替代的代建单位）

七、建设工程质量潜在缺陷保险

1.是否投保建设工程质量潜在缺陷保险和主要依据

2.拟投保范围

3.拟定的保险期限

4.保险费用估算

# Text boxes

未列入项目储备库但经县委、县政府批准的项目（县发展改革委）

列入项目储备库的项目    （县发展改革委）

牵头组织建设项目

（行业主管部门或镇政府）

代建单位施工代建

下属事业单位承担业主

施工图设计、预算编制（项目业主）   预算审核 （行业主管部门或镇政府）

施工图设计、预算编制（代建单位）      预算审核（行业主管部门或镇政府）

代建合同管理            （委托单位）

（县行政审批服务局）

选定施工单位、监理单位

（项目业主）

工程合同管理（项目业主）

工程变更管理、审批（行业主管部门或镇政府）

施工现场签证

（代建单位）

工程管养、 项目移交、 产权登记（项目业主）

工程管养、 项目移交、 产权登记（代建单位）

工程变更管理、审批（行业主管部门或镇政府）

施工现场签证

（项目业主）

工程竣工验收、结（决）算

（代建单位、委托单位）

工程竣工决算（县财政局）

工程竣工验收、结（决）算（项目业主、行业主管部门或镇政府）

工程资料建档、归档保管（代建单位、县档案馆）

工程竣工决算审批（县财政局）

结束

工程资料建档、归档保管（项目业主、县档案馆）

结束

未列入项目储备库但经县委、县政府批准的项目（县发展改革委）

列入项目储备库的项目    （县发展改革委）

代建项目

项目建议书审批      （县行政审批局）

项目可行性研究报告审批（县行政审批局）

选取代建单位并签订代建合同（委托单位）

项目初步设计及概算审批（县行政审批局）

（县行政审批服务局）

勘探单位招标、工程施工图设计(代建单位)

监理单位招标

（委托单位）

工程量清单和预算编制、预算审核 （代建单位、县财政局）

施工单位招标

（代建单位）

工程合同管理（代建单位）

工程变更管理、审批（县行政审批局）

施工现场签证（代建单位）

工程竣工验收、结（决）算（代建单位、委托单位）

工程管养、 项目移交、 产权登记（代建单位）

工程竣工决算审批（县财政局）

工程资料建档、归档保管      （代建单位、县档案馆）

结束

未列入项目储备库但经县委、县政府批准的项目（县发展改革委）

列入项目储备库的项目    （县发展改革委）

代建项目

项目建议书审批      （县行政审批局）

选取代建单位并签订代建合同（委托单位）

项目可行性研究报告审批（县行政审批局）

项目初步设计及概算审批（县行政审批局）

（县行政审批服务局）

勘探单位招标、工程施工图设计(代建单位)

监理单位招标

（委托单位）

工程量清单和预算编制、预算审核 （代建单位、县财政局）

施工单位招标

（代建单位）

工程合同管理（代建单位）

工程变更管理、审批（县行政审批局）

施工现场签证（代建单位）

工程竣工验收、结（决）算（代建单位、委托单位）

工程管养、 项目移交、 产权登记（代建单位）

工程竣工决算审批（县财政局）

工程资料建档、归档保管      （代建单位、县档案馆）

结束