## Sheet1
附件
“我为群众办实事”任务事项清单完成情况统计表
填报单位：临高县财政局 填报日期：2021年7月21日
序号 | 党组织名称 | 任务事项名称 | 完成目标 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 | 联系人姓名及手机号 | 备注
1 | 中共临高县财政局机关支部 | 农民小额贷款发放及贴息 | 1.我县2021年农民小额贷款发放任务为26158万元，具体任务为农行3258万元，邮储银行6000万元，农商行16900万元。 2.其中，符合贴息条件的农民小额贷款发放任务为9922万元，具体任务为农行2922万元，邮储银行2800万元，农商行4200万元。 3.2021年农民小额贷款贴息任务：省级财政贴息资金2744万元，县级配套1829万元，合计贴息金额4573万元。 | 临高农商行、农行临高支行、邮储银行临高支行、临高惠丰村镇银行、海南草根小贷公司、信禾互联网小贷公司、海南银行临高支行、建行临高支行 | 2021-12-31 | 截至2021年6月份，我县农民小额贷款累计发放42599.32万元，进度162.85%。其中农行发放2985万元，进度91.62%；邮储发放8502.7万元，进度141.71%；农信社28248.12万元，进度167.15%；惠丰银行发放2863.5万元。 截至2021年6月份，我县符合贴息条件农民小额贷款累计发放17380.86万元，进度175.17%。其中农行发放1354万元，进度46.34%；邮储发放2503.4万元，进度86.41%；农信社12429.96万元，进度295.95%；惠丰银行发放1093.5万元。截至目前，全县已拨付贴息1017.05 万元。 | 符荣冰18389781669
2 | 中共临高县财政局机关支部 | 推广试行防贫综合保险 | 2021年我县防贫综合保险投保任务数为24.48万人。防贫综合保险保费补贴资金：省级资金计划安排97万元，县级配套145万元，合计242万元。 | 各镇政府、县财政局、县扶贫办、县公安局、县市监局、县农业农村局、县医保局、县卫健委、县住建局、各镇政府、县社会保险服务中心、县民政局、县残联、县应急管理局、太保临高分公司 | 2021-12-31 | 截至2021年6月30日，我县累计完成防贫综合保险投保人数160279人，其中重点人群94134人，一般农村居民66145人，完成省下达任务的65.47%。根据《临高县2021年防贫综合保险实施方案》，防贫综合保险保费补贴资金242万元已列入今年安排计划，完成省财政厅下达任务。其中，省级资金安排97万元从省级农业保险资金中调配；县级配套资金145万元由预算调剂安排。 | 符荣冰18389781669 谢越智13322021807
3 | 县财政国库支付中心党支部 | 做好2021年村财离任审计工作 | 完成全县180个村委会离任审计 | 县财政国库支付中心 | 2021-03-01 | 已完成 | 王线13876507866
4 | 县财政国库支付中心党支部 | 配合包点村委会做好新冠疫苗接种工作 | 按时完成接种 | 县财政国库支付中心 | 2021-06-01 | 已完成 | 符若锋13637512669