## 临高县2019年统筹整合资金项目安排明细表
临高县2019年统筹整合资金项目安排明细表
金额单位：万元 制表时间：2019年3月26日
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 实施地点 | 建设任务 | 进度计划 | 绩效目标 | 资金需求 | 资金渠道 | 备注
〇 | 合计 | [5 empty] | 44640.2091
一 | 产业发展项目 | [5 empty] | 19117.92
（一） | 贫困户产业扶贫 | [5 empty] | 3853.92
1 | 贫困户产业扶贫 | 和舍镇 | 和舍镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 和舍镇建档立卡贫困户、已脱贫户699户3168人实现稳定脱贫 | 253.44 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困户产业扶贫 | 和舍镇小计 |  |  |  |  | 253.44
2 | 贫困户产业扶贫 | 皇桐镇 | 皇桐镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 皇桐镇建档立卡贫困户、已脱贫户626户2618人实现稳定脱贫。 | 209.44 | 财政专项扶贫资金（中央）
2 | 贫困户产业扶贫 | 皇桐镇（垦区） | 皇桐镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 皇桐镇垦区已脱贫户16户52人受益，实现稳定脱贫 | 4.16 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 贫困户产业扶贫 | 皇桐镇小计 |  |  |  |  | 213.6
3 | 贫困户产业扶贫 | 多文镇 | 多文镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 多文镇建档立卡贫困户、已脱贫户710户3103人实现稳定脱贫 | 248.24 | 财政专项扶贫资金（中央）
3 | 贫困户产业扶贫 | 多文镇（垦区） | 多文镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 多文镇垦区已脱贫户48户181人受益，实现稳定脱贫 | 14.48 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 贫困户产业扶贫 | 多文镇小计 |  |  |  |  | 262.72
4 | 贫困户产业扶贫 | 博厚镇 | 博厚镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 博厚镇镇建档立卡贫困户、已脱贫户1275户5692人实现稳定脱贫 | 455.36 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困户产业扶贫 | 博厚镇小计 |  |  |  |  | 455.36
5 | 贫困户产业扶贫 | 临城镇 | 临城镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 临城镇建档立卡贫困户、已脱贫户2674户11813人实现稳定脱贫。 | 260 | 财政专项扶贫资金（中央）
5 | 贫困户产业扶贫 | 临城镇 | 临城镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 临城镇建档立卡贫困户、已脱贫户2674户11813人实现稳定脱贫。 | 685.04 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 贫困户产业扶贫 | 临城镇小计 |  |  |  |  | 945.04
6 | 贫困户产业扶贫 | 波莲镇 | 波莲镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 波莲镇建档立卡贫困户、已脱贫户1718户8139人实现稳定脱贫。 | 651.12 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困户产业扶贫 | 波莲镇小计 |  |  |  |  | 651.12
7 | 贫困户产业扶贫 | 东英镇 | 东英镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 东英镇建档立卡贫困户、已脱贫户977户4521人实现稳定脱贫 | 361.68 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困户产业扶贫 | 东英镇小计 |  |  |  |  | 361.68
8 | 贫困户产业扶贫 | 调楼镇 | 调楼镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 调楼镇建档立卡贫困户、已脱贫户998户4393人实现稳定脱贫 | 351.44 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困户产业扶贫 | 调楼镇小计 |  |  |  |  | 351.44
9 | 贫困户产业扶贫 | 新盈镇 | 新盈镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 新盈镇建档立卡贫困户、已脱贫户642户2973人实现稳定脱贫 | 237.84 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困户产业扶贫 | 新盈镇小计 |  |  |  |  | 237.84
10 | 贫困户产业扶贫 | 南宝镇 | 南宝镇 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 南宝镇建档立卡贫困户、已脱贫户316户1393人实现稳定脱贫 | 111.44 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困户产业扶贫 | 南宝镇小计 |  |  |  |  | 111.44
11 | 贫困户产业扶贫 | 加来农场 | 加来农场 | 一户一策，贫困户自主发展种植瓜菜、养殖畜禽 | 3月底前完成资金支出100% | 加来农场垦区已脱贫户28户128人受益，实现稳定脱贫 | 10.24 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 贫困户产业扶贫 | 加来农场小计 |  |  |  |  | 10.24
（二） | 村集体资产收益扶贫资金 | [5 empty] | 15264
12 | 村集体资产收益扶贫资金 | 和舍镇 | 和舍镇 | 布大村、罗爷村、茶胡村、铺仔村、先光村、抱堂村、和舍居委会、新风村、群儒村、布佛村、罗忱村入股临高跃锦种养殖示范园（蛋鸡养殖项目） | 4月底前完成资金支出100% | 带动贫困户699户3168人增收 | 699 | 财政专项扶贫资金（中央）
12 | 村集体资产收益扶贫资金 | 和舍镇 | 和舍镇 | 布大村、罗爷村、茶胡村、铺仔村、先光村、抱堂村、和舍居委会、新风村、群儒村、布佛村、罗忱村入股临高跃锦种养殖示范园（蛋鸡养殖项目） | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共335户662人增收 | 335 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 和舍镇小计 |  |  |  |  | 1034
13 | 村集体资产收益扶贫资金 | 皇桐镇 | 皇桐镇 | 群城村、龙波居委会、潭楼村、中林村、龙波村、头文村、和正村、洋黄村入股金和旺公司蛋鸡养殖项目；文贤村、居仁村、金波村、美本村、皇桐居委会、古风村、武维村、富雄村、和伍村、美香村入股星华公司种植凤梨释迦热带水果项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户626户2618人增收 | 626 | 财政专项扶贫资金（中央）
13 | 村集体资产收益扶贫资金 | 皇桐镇 | 皇桐镇 | 群城村、龙波居委会、潭楼村、中林村、龙波村、头文村、和正村、洋黄村入股金和旺公司蛋鸡养殖项目；文贤村、居仁村、金波村、美本村、皇桐居委会、古风村、武维村、富雄村、和伍村、美香村入股星华公司种植凤梨释迦热带水果项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共228户452人增收 | 228 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 皇桐镇小计 |  |  |  |  | 854
14 | 村集体资产收益扶贫资金 | 多文镇 | 多文镇 和舍镇 博厚镇 | 美山村入股临高多文美山种养专业合作社种桑养蚕项目；和舍村、风雅村、头龙村、东江村、多郎村、美巢村、头神村、多文居委会入股鸣旺公司蛋鸡养殖项目；博郎村、兰合村、新兴村、抱利村、美文村入股兴国公司热带水果种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户710户3103人增收 | 710 | 财政专项扶贫资金（中央）
14 | 村集体资产收益扶贫资金 | 多文镇 | 多文镇 和舍镇 博厚镇 | 美山村入股临高多文美山种养专业合作社种桑养蚕项目；和舍村、风雅村、头龙村、东江村、多郎村、美巢村、头神村、多文居委会入股鸣旺公司蛋鸡养殖项目；博郎村、兰合村、新兴村、抱利村、美文村入股兴国公司热带水果种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共316户756人增收 | 316 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 多文镇小计 |  |  |  |  | 1026
15 | 村集体资产收益扶贫资金 | 博厚镇 | 博厚镇 | 博北村养殖澳洲龙虾项目；五尧村入股海南思愚农业发展有限公司热带水果种植项目；洋大村入股海南桐茂实业有限公司热带水果种植项目；抱珍村、昌富村、头国村、武新村、镇林场、红牌村、道灶村、得六村、和丰村、南贤村、美所村、头稍村、博厚居、大雅村、马袅居、加六村、新贤村入股海南兴国实业公司热带水果种植项目；乐豪村入股临高春威实业有限公司深水网箱项目；龙干村、博西村入股海南雅新园艺开发股份有限公司花卉种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户1275户5692人增收 | 1275 | 财政专项扶贫资金（中央）
15 | 村集体资产收益扶贫资金 | 博厚镇 | 博厚镇 | 博北村养殖澳洲龙虾项目；五尧村入股海南思愚农业发展有限公司热带水果种植项目；洋大村入股海南桐茂实业有限公司热带水果种植项目；抱珍村、昌富村、头国村、武新村、镇林场、红牌村、道灶村、得六村、和丰村、南贤村、美所村、头稍村、博厚居、大雅村、马袅居、加六村、新贤村入股海南兴国实业公司热带水果种植项目；乐豪村入股临高春威实业有限公司深水网箱项目；龙干村、博西村入股海南雅新园艺开发股份有限公司花卉种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共781户2115人增收 | 734 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 博厚镇小计 |  |  |  |  | 2009
16 | 村集体资产收益扶贫资金 | 临城镇 | 临城镇 博厚镇 | 禄道村入股海南临高民富实业发展有限公司禄道养猪场；头星村、文新村、兰罗村入股海南临高民富实业发展有限公司头星养猪场养猪项目；邦浪村、抱瑞村、昌拱村、大波村、德老村、多莲村、发豪村、干新居委会、宫花村、金龙村、兰河村、兰秦村、临山居委会、龙贯村、龙跃村、楼台村、罗万村、美当村、美梅村、南江村、奇地村、群玉村、调俗村、文书村、文潭村、吾鲁村、西田村、仙还村、学田村、杨梅村、洋甘村入股海南兴国实业发展有限责任公司种植凤梨释迦； | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 临城镇有贫困户、低保户、特困户村委会的困难群众受益，其中贫困户、低保户、特困户共3601户14094人，帮助贫困群众增加收入 | 3601 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 临城镇小计 |  |  |  |  | 3601
17 | 村集体资产收益扶贫资金 | 波莲镇 | 临城镇 博厚镇 | 带昆村入股海南临高泉杰实业有限公司头星养猪场养猪项目；古柳村、和棉村入股海南桐茂实业有限公司沃柑种植项目；抱美村、波莲居委会、多贤村、美珠村、乾彩村、红星农场、太坡村入股海南兴国实业发展有限公司种植凤梨释迦项目；冰廉村、武来村、古柏村入股海南正生源农业科技有限公司牛大力种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户1718户8139人增收 | 1718 | 财政专项扶贫资金（中央）
17 | 村集体资产收益扶贫资金 | 波莲镇 | 临城镇 博厚镇 | 带昆村入股海南临高泉杰实业有限公司头星养猪场养猪项目；古柳村、和棉村入股海南桐茂实业有限公司沃柑种植项目；抱美村、波莲居委会、多贤村、美珠村、乾彩村、红星农场、太坡村入股海南兴国实业发展有限公司种植凤梨释迦项目；冰廉村、武来村、古柏村入股海南正生源农业科技有限公司牛大力种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共612户1723人增收 | 612 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 波莲镇小计 |  |  |  |  | 2330
18 | 村集体资产收益扶贫资金 | 东英镇 | 东英镇 | 美鳌村入股海南四季春园林景观工程有限公司临高东英美鳌村花卉苗木种植基地；灵山村、高秀村入股铁棍合作社养牛项目；伴康村、波浪村、美夏村委托海南临高泉杰实业发展有限公司养猪场养猪项目；兰刘村、文连村、高定村、东英居委会、居留村入股委托海南兴国实业发展有限责任公司种植凤梨释迦项目；和新村入股种植椰子项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户976户4515人增收 | 977 | 财政专项扶贫资金（中央）
18 | 村集体资产收益扶贫资金 | 东英镇 | 东英镇 | 美鳌村入股海南四季春园林景观工程有限公司临高东英美鳌村花卉苗木种植基地；灵山村、高秀村入股铁棍合作社养牛项目；伴康村、波浪村、美夏村委托海南临高泉杰实业发展有限公司养猪场养猪项目；兰刘村、文连村、高定村、东英居委会、居留村入股委托海南兴国实业发展有限责任公司种植凤梨释迦项目；和新村入股种植椰子项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共465户1283人增收 | 508 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 东英镇小计 |  |  |  |  | 1485
19 | 村集体资产收益扶贫资金 | 调楼镇 | 博厚镇 调楼镇 东英镇 | 调楼居委会、抱才村、美良村、罗堂村、武闹村、隆道村、东春村、博贤村、龙田村、群道村、抱社村、龙楼居委会入股海南兴国实业有限责任公司凤梨释迦产业项目；黄龙村、武莲村、黄龙上村、青龙居委会入股临高调楼上村种养殖专业合作社养鸽、种百香果项目；沙潭村入股临高杰诗种养殖专业合作社养猪项目；东里村、拔色村入股临高琼华畜牧养殖有限责任公司养牛种槟榔项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户998户4393人增收 | 998 | 财政专项扶贫资金（中央）
19 | 村集体资产收益扶贫资金 | 调楼镇 | 博厚镇 调楼镇 东英镇 | 调楼居委会、抱才村、美良村、罗堂村、武闹村、隆道村、东春村、博贤村、龙田村、群道村、抱社村、龙楼居委会入股海南兴国实业有限责任公司凤梨释迦产业项目；黄龙村、武莲村、黄龙上村、青龙居委会入股临高调楼上村种养殖专业合作社养鸽、种百香果项目；沙潭村入股临高杰诗种养殖专业合作社养猪项目；东里村、拔色村入股临高琼华畜牧养殖有限责任公司养牛种槟榔项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共376户922人增收 | 376 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 调楼镇小计 |  |  |  |  | 1374
20 | 村集体资产收益扶贫资金 | 新盈镇 | 新盈镇 | 安全村、抱蛟村、彩桥村、仓米村、和贵村入股和贵石斛种植合作社石斛种植项目；龙兰村入股龙兰村凤梨种植项目；昆社村、朗英村、良爱村、龙昆村、南堂村、头咀村、新兴居委会、新盈村入股顺丰深海网箱养殖项目；洋所村入股新盈镇洋所村委会凤梨种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户642户2973人增收 | 642 | 财政专项扶贫资金（中央）
20 | 村集体资产收益扶贫资金 | 新盈镇 | 新盈镇 | 安全村、抱蛟村、彩桥村、仓米村、和贵村入股和贵石斛种植合作社石斛种植项目；龙兰村入股龙兰村凤梨种植项目；昆社村、朗英村、良爱村、龙昆村、南堂村、头咀村、新兴居委会、新盈村入股顺丰深海网箱养殖项目；洋所村入股新盈镇洋所村委会凤梨种植项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共336户779人增收 | 336 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 新盈镇小计 |  |  |  |  | 978
21 | 村集体资产收益扶贫资金 | 南宝镇 | 博厚镇 | 南宝村、好贤村、博廉村、古道村、松梅村、松明村、郎基村、武郎村、光吉村入股海南兴国实业发展有限责任公司种植凤梨释迦项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动贫困户316户1393人增收 | 316 | 财政专项扶贫资金（中央）
21 | 村集体资产收益扶贫资金 | 南宝镇 | 博厚镇 | 南宝村、好贤村、博廉村、古道村、松梅村、松明村、郎基村、武郎村、光吉村入股海南兴国实业发展有限责任公司种植凤梨释迦项目 | 3月底前全部签订协议，4月底前完成资金支出90%,5月份产业项目全部实质动工 | 带动低保户、特困户共257户558人增收 | 257 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 村集体资产收益扶贫资金 | 南宝镇小计 |  |  |  |  | 573
二 | 农村基础设施项目 | [5 empty] | 17810.5791
（一） | 县级部门农村基础设施项目 | [5 empty] | 11034.3331
22 | 临高县临城镇禄道村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 道霞村、禄道村、多朗村、兰逢村、武训村 | 新建机井一眼H=300米和配套管网400米 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 2780人饮水安全有保障，其中贫困人口187户760人。 | 1194.1616 | 财政专项扶贫资金（中央）
23 | 临高县东英镇居留村委会扶提西村农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 美良墟、昆殿村 | 厂区、机井、水塔、除铁设备、设备间、消毒、输水管道、村内管道和入户 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 2925人饮水安全有保障，其中贫困人口25户107人。
24 | 临高县多文镇博朗村委会博朗村农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 多助村 | 厂区、机井、水塔、除铁设备、设备间、消毒、输水管道 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 1420人饮水安全有保障，其中贫困人口107户513人。
25 | 临高县和舍镇布佛村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 布佛村委会 | 新建饮水管道16440米 | 已完工，预计今年验收 | 1358人饮水安全有保障，其中贫困人口93户436人。
26 | 临高县临城镇头星村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 头星村 | 机井1口 | 已完工，预计今年验收 | 2404人饮水安全有保障，其中贫困人口269户1193人。
27 | 临高县多文镇博朗村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 博朗村委会 | 除铁除锰1套，水塔1座，新建管道6911米 | 已完工，预计今年验收 | 1420人饮水安全有保障，其中贫困人口107户513人。
28 | 临高县临城镇抱瑞村委会饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 抱瑞村委会 | 机井1口，水塔1座 | 已完工，预计今年验收 | 3205人饮水安全有保障，其中贫困人口322户1418人。
29 | 临高县皇桐镇富雄村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 富雄村委会 | 新建饮水管道4000米 | 已完工，预计今年验收 | 1305人饮水安全有保障，其中贫困人口75户338人。
30 | 临高县博厚镇加六村委会尧科村农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 加六村委会 | 新建水塔1座 | 已完工，预计今年验收 | 430人饮水安全有保障，其中贫困人口82户360人。
31 | 临高县临城镇文潭村委会美台村农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 文潭村委会 | 机井1口，水塔1座 | 已完工，预计今年验收 | 2404人饮水安全有保障，其中贫困人口215户1044人。
32 | 临高县波莲镇带昆村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 带昆村委会 | 设备间1间，新建管道6910米 | 已完工，预计今年验收 | 3520人饮水安全有保障，其中贫困人口361户1704人。
33 | 临高县波莲镇多贤村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 多贤上村 多贤下村 美郎村 南社村 头松村 乾堂村 美道村 | 新建饮水管道2609米，消毒1套，机井1套 | 已完工，预计今年验收 | 3788人饮水安全有保障，其中贫困人口800人
34 | 临高县皇桐镇美香村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 美香村 美巢村 密仓村 美吉村 | 机井1座 | 已完工，预计今年验收 | 1170人饮水安全有保障，其中贫困人口78人
35 | 临高县东英镇和新村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 和新村 龙新村 | 机井1座，消毒1套 | 已完工，预计今年验收 | 4251人饮水安全有保障，其中贫困人口845人
36 | 临高县南宝镇南宝村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 南宝村 南宝墟 昆殿村 乐全村 | 新建饮水管道15900米 | 已完工，预计今年验收 | 2059人饮水安全有保障，其中贫困人口210人
37 | 临高县南宝镇光吉村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 光朝村 光华村 吉里村 | 新建饮水管道5931米 | 已完工，预计今年验收 | 1561人饮水安全有保障，其中贫困人口210人
38 | 临高县东英镇美鳌村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 凤潭村 黎安村 美鳌村 鲁倪村 文英村 鱼池村 灵台村 多文村 | 机井1口，消毒1套 | 已完工，预计今年验收 | 4800人饮水安全有保障，其中贫困人口958人
39 | 临高县皇桐镇中林村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 官田村 昌龙村 加遗村 中林村 美珠村 | 一栋设备间、一座水塔、一座机井、除铁除锰设备、管道安装6857米。 | 已完工，预计今年验收 | 1566人饮水安全有保障，其中贫困人口199人
40 | 临高县皇桐镇头文村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 头文村 美梅村 皇桐村 和道村 拥主村 潭才村 博德村 | 新建一栋设备间，一座倒锥水塔、一座机井、管道安装14427米，除铁锰1道 | 已完工，预计今年验收 | 1560人饮水安全有保障，其中贫困人口76人
41 | 临高县南宝镇武郎村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 加来村 上坎村 武郎村 金南村 依义村 松明村 | 管道安装19888米，供水规模320m3/d | 已完工，预计今年验收 | 2166人饮水安全有保障，其中贫困人口110户492人
42 | 临高县多文镇东江居委会好伦村农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 好伦村 | 设备间1座，管道安装3932米 | 已完工，预计今年验收 | 426人饮水安全有保障，其中贫困人口118人
43 | 临高县波莲镇古柳村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 兰社村 古柳村 和盛村 | 机井1座 | 已完工，预计今年验收 | 3400人饮水安全有保障，其中贫困人口1728人
44 | 临高县波莲镇和棉村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 和勋村 大佬村 | 设备间1座，倒锥水塔 座，机井1座，除铁除锰设备1套，管道安装6381米 | 已完工，预计今年验收 | 1050人饮水安全有保障，其中贫困人口177人
45 | 临高县波莲镇美珠村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 美珠村 | 新建机井2座及配套设施 | 已完工，预计今年验收 | 2966人饮水安全有保障，其中贫困人口669人
46 | 临高县博厚镇头稍村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 美月村 国迫村 | 设备间1座，倒锥水塔2座，机井2座，除铁除锰2设备，管道安装30米 | 已完工，预计今年验收 | 3392人饮水安全有保障，其中贫困人口259户1269人。
47 | 临高县博厚镇大雅村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 大雅村 | 设备间1座，倒锥水塔 1座，机井1座，管道安装 50米 | 已完工，预计今年验收 | 2390人饮水安全有保障，其中贫困人口476人
48 | 临高县多文镇头龙村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 头龙村 | 大口井1座，管道安装40米 | 已完工，预计今年验收 | 880人饮水安全有保障，其中贫困人口31人
49 | 临高县和舍镇群儒村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 潭龙村 三角村 雅训村 美拥村 布尧村 群儒村 沙道村 | 管道安装20124米 | 已完工，预计今年验收 | 2316人饮水安全有保障，其中贫困人口165人
50 | 临高县和舍镇罗爷村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 美巢上村 美巢下村 兰胡村 供堂村 | 管道安装9518米 | 已完工，预计今年验收 | 1636人饮水安全有保障，其中贫困人口110户473人。
51 | 临高县和舍镇抱堂村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 多子村 | 管道安装2330米 | 已完工，预计今年验收 | 120人饮水安全有保障，其中贫困人口105人
52 | 临高县新盈镇和贵村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 乐春村 | 消毒设备1套，除铁除锰设备1套 | 已完工，预计今年验收 | 968人饮水安全有保障，其中贫困人口208人
53 | 临高县新盈镇仓米村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 仓米村 | 消毒1套，除铁除锰设备1套，管道安装15米 | 已完工，预计今年验收 | 998人饮水安全有保障，其中贫困人口8人
54 | 临高县新盈镇龙兰村委会谭皇村农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 潭皇村 | 设备间1座，倒锥水塔1座，机井1座，除铁除锰设备，管道安装3659米 | 已完工，预计今年验收 | 3093人饮水安全有保障，其中贫困人口236户1102人。
55 | 临高县东英镇高秀村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 高秀村 钦山村 国老村 昆北村 | 设备间2座，倒锥水塔 1 座，消毒2套，管道安装 5201 米 | 已完工，预计今年验收 | 968人饮水安全有保障，其中贫困人口250人
56 | 临高县临城镇西田村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 潭莲村 西田村 兰威村 星主村 | 新建一栋设备房、水塔一座、机井一座、除铁锰过滤罐、管道安装7658米 | 已完工，预计今年验收 | 2100人饮水安全有保障，其中贫困人口100人
57 | 临高县南宝镇博廉村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 博廉村 文士新村 文士老村 | 管道安装17752米，设备升级 | 已完工，预计今年验收 | 1466人饮水安全有保障，其中贫困人口286人
58 | 临高县调楼镇隆道村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 水务项目中心 | 隆道村 | 设备间1座，倒锥水塔 座，机井1座，除铁除锰设备1，管道安装350 米 | 已完工，预计今年验收 | 600人饮水安全有保障，其中贫困人口431人
59 | 2018年度国家水土保持重点建设工程 | 水务项目中心 | 布大村委会、加六村委会 加来·太才村 加来·和浪村 | 破面及田间排水沟6.39km，道路工程10.20km | 已竣工验收，预计完成结算 | 开展水土流失治理32.5平方公里，受益人口3200人，其中贫困人口844人 | 477.8672 | 财政专项扶贫资金（中央）
60 | 2017年度国家水土保持重点建设工程临高县上坎小流域综合治理项目 | 水务项目中心 | 南宝镇武朗村委会： 上坎村、武郎村、金南村、依仪村、松明村 | 排水沟2.51km，硬化道路1.66km，沟道滩岸防护0.49km，水保林0.2h㎡,封育治理313.13h㎡ | 已竣工验收，预计完成结算 | 开展水土流失治理9.9平方公里，受益人口588户2096人，其中贫困人口478人
61 | 2017年度国家水土保持重点建设工程临高县亲贤小流域综合治理项目 | 水务项目中心 | 博厚镇新贤村委会 | 整治坡地53.33h㎡ 拦水坝1宗 泥结石路8.46km 硬化道路1.83km 水保林80.00h㎡ 封育治理860.63h㎡ | 已竣工验收，预计完成结算 | 开展水土流失治理18平方公里，受益人口2600人，其中贫困人口403人
62 | 临高县多文镇博郎村委会小型农田水利工程 | 水务项目中心 | 博郞村 | 渠道防渗1.2km,排沟加固0.2km,水坝1宗 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 1420人饮水安全有保障，其中贫困人口107户513人。 | 1808.2043 | 财政专项扶贫资金(中央） 农村危房改造补助资金（省级）
63 | 临高县2017年度中央财政小型农田水利设施建设项目 （和舍加来片区、美台片区） | 水务项目中心 | 布大村委会、加六村委会 加来·太才村 加来·和浪村 | 破面及田间排水沟6.39km，道路工程10.20km | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 新增、恢复灌溉面积2.31万亩，解决2293人生产用水，其中贫困人口109户489人。
64 | 临高县南宝镇光吉农场小型水利工程 | 水务项目中心 | 光吉农场村 | 计划实施加固防渗渠道11条，总长度为7.614km，主要采用“U”型槽防渗加固，配套建筑物160宗 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 改善和新增灌溉面积0.72万亩，解决1031人生产用水，其中贫困人口51户208人
65 | 临高县南宝镇上坎拦水坝工程 | 水务项目中心 | 武郎村 | 重建拦水坝1座 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 解决2096人生产用水，其中贫困人口110户492人
66 | 临高县新盈镇头泗电站挡土墙水毁修复工程 | 水务项目中心 | 龙兰村 | 拆除重建挡墙45m | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 解决3093人生产用水，其中贫困人口1102人
67 | 临高县调楼镇博贤村委会博贤山塘水毁修复工程 | 水务项目中心 | 博贤村 | 太阳能补水设备1套,机井1口,渠道防渗0.3km | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 解决920人生产用水，其中贫困人口296人
68 | 临高县皇桐镇美香田洋灌排设施配套改造工程 | 水务项目中心 | 美香村委会 | 加固1条排沟、3条灌溉渠道及新建1条机耕路 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 解决1070人生产用水，其中贫困人口74人
69 | 临高县皇桐镇金利拦水坝水毁修复工程 | 水务项目中心 | 中林村委会 | 拆除重建拦水坝1座和左侧渠道；新建冲沙涵1座和左侧放水闸1座 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 解决1344人生产用水，其中贫困人口197人
70 | 临高县多文镇美山村委会美山渡槽加固工程 | 水务项目中心 | 头龙村 | 拆除重建水毁渡槽 | 4月完成前期，5月动工，预计年底完成100% | 解决920人生产用水，其中贫困人口399人
71 | 和舍镇布佛村委会和可灌区节水改造工程 | 水务项目中心 | 布佛村委会 | 整治坡地53.33h㎡ 拦水坝1宗 泥结石路8.46km 硬化道路1.83km 水保林80.00h㎡ 封育治理860.63h㎡ | 已竣工验收，预计完成结算 | 新增、恢复灌溉面积0.22万亩，改善灌溉面积0.5万亩，新增粮食综合生产能力95.22万公斤 ，新增年节水能力19万立方米。受益人口2600人，其中贫困人口432人
72 | 临高县东英镇田灵洋整治工程 | 水务项目中心 | 美鳌村委会 | 加固衬砌渠道及灌排结合渠道共12条，总长度为8.347kmkm，配套建筑物198座，铺设灌溉管道22.71km | 续建，预计年底完成80% | 改善和新增灌溉面积0.494万亩，解决3100人生产用水，其中贫困人口964人
73 | 临高县2019年东英镇片区高效节水灌溉工程 | 水务项目中心 | 和新村委会、居留村委会、高秀村委会国老村、美鳌村 | 机井工程3座，铺设管道等相关配套工程 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善760亩灌溉条件，受益贫困人口2078人 | 321.54 | 农村危房改造补助资金（省级）
| 县级部门农村基础设施项目 | 水务项目中心小计 |  |  |  |  | 3801.7731
74 | 2018年中央彩票公益金续建项目 | 扶贫办 | 东英镇波浪村委会 东英镇灵山村委会 东英镇高定村委会 东英镇高秀村委会 东英镇居留村委会 东英镇东英居委会 新盈镇头咀村委会 新盈镇龙兰村委会 和舍镇罗忱村委会 和舍镇抱堂村委会 和舍镇群儒村委会 | 硬化路33.373公里，挡土墙378米 | 已完工，待付尾款 | 解决3981户19985人交通问题，其中贫困人口6152人 | 263 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 县级部门农村基础设施项目 | 扶贫办小计 |  |  |  |  | 263
75 | 旅游扶贫重点村“六小工程”旅游项目及乡村旅游景观配套等休闲设施 | 文旅局 | 17个旅游扶贫 重点村 | 建设旅游扶贫重点村“六小工程”旅游项目及乡村旅游景观配套等休闲设施。 | 已完工，预计6月份审计结算 | 完善17个旅游扶贫重点村乡村旅游景观配套和建设相关休闲设施 | 405 | 农业综合开发补助资金（省级）
| 县级部门农村基础设施项目 | 文旅局小计 |  |  |  |  | 405
76 | 和舍镇 抱堂村委会至龙凉等自然村连通公路 | 交通局 | 和舍镇 | 自然村通硬化路工程，里程公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 抱堂村村民2317人直接受益，其中贫困人口23户105人。 | 2189.12 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）（中央）
77 | 和舍镇 罗爷村委会 美巢上村至美巢下村公路 | 交通局 | 和舍镇 | 自然村通硬化路工程，里程1.891公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 罗爷村村民1636人直接受益，其中贫困人口110户473人。
78 | 新盈镇 仓米村委会仓米村牌至仓米村公路 | 交通局 | 新盈镇 | 自然村通硬化路工程，里程0.917公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 仓米村村民1440人直接受益，其中贫困人口2户8人。
79 | 皇桐镇 群城村委会 龙波墟糖厂路口至群城村委会路口 | 交通局 | 皇桐镇 | 自然村通硬化路工程，里程1.164公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 群城村村民668人直接受益，其中贫困人口4户16人
80 | 临城镇 文新村委会至头星村公路 | 交通局 | 临城镇 | 窄路面拓宽工程，里程0.888公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 文新村村民1225人直接受益，其中贫困人口137户576人
81 | 临城镇 临加线至兰堂村 | 交通局 | 临城镇 | 窄路面拓宽工程，里程1.366公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 多琏村委会村民1448人直接受益，其中贫困人口53户251人。
82 | 调楼镇 大宝村至昌合村公路 | 交通局 | 调楼镇 | 窄路面拓宽工程，里程1.428公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 拔色村委会村民1213人、龙兰村委会村民3093人直接受益，其中拔色村贫困人口121户553人、龙兰村贫困人口236户1102人
83 | 新盈镇 头泗村至彩桥村公路 | 交通局 | 新盈镇 | 窄路面拓宽工程，里程6.128公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 龙兰村委会村民3093人直接受益，其中龙兰村贫困人口236户1102人
84 | 博厚镇 敦太村至和丰村委会公路 | 交通局 | 博厚镇 | 窄路面拓宽工程，里程0.555公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 头稍村委会村民3392人直接受益，其中贫困人口259户1269人。
85 | 博厚镇 乐豪村至和焕村公路 | 交通局 | 博厚镇 | 窄路面拓宽工程，里程3.123公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 乐豪村村民2175人直接受益，其中贫困人口42户180人。
86 | 皇桐镇 龙波墟至潭才小学公路 | 交通局 | 皇桐镇 | 窄路面拓宽工程，里程1.644公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 头文村委会村民1473人直接受益，其中贫困人口16户75人。
87 | 多文镇 红华农场八队至头龙村 | 交通局 | 多文镇 | 窄路面拓宽工程，里程1.152公里，四级公路设计标准，水泥混凝土路面，建设内容包括道路工程、涵洞、防护排水、平面交叉等，两侧拓宽1-1.5米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 红华居15761人、头龙村委会村民886人直接受益，其中红华居贫困人口22户80人、头龙村贫困人口9户31人。
88 | 光吉桥 | 交通局 | 南宝镇 | 危桥改造工程，主要建设内容包括桥梁、道路、交通等工程 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 光吉村村民1031人直接受益，其中贫困人口51户208人。
| 县级部门农村基础设施项目 | 交通局小计 |  |  |  |  | 2189.12
89 | 东英镇大前田洋改造项目 | 农业农村局 | 东英镇兰刘村委会 | 一级田间道3条，总长2769m；二级田间道12条，总长8104m；U60型槽排水渠道总长6528m；U40型槽排水渠道总长6528m；配套建筑物238宗。改扩建面积1500亩 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善兰刘村委会的生产条件，其中贫困人口23户101人 | 4375.44 | 农村危房改造补助资金（中央） 财政专项扶贫资金（省级） 省级分成新增建设用地土地有偿使用费
90 | 临城镇禄道洋常年蔬菜基地项目 | 农业农村局 | 临城镇禄道村 | 硬化田间道15条，总长10873m；U型槽渠道总长13056m；配套建筑物238宗。改扩建面积1500亩 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善禄道村委会的生产条件，其中贫困人口187户760人
91 | 波莲镇美苏田洋改造项目 | 农业农村局 | 波莲镇美珠村委会 | 硬化田间道7条，总长4462m；U型槽渠道总长6305m；配套建筑物319宗。改扩建面积2000亩。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善美珠村委会的生产条件，其中贫困人口144户690人
92 | 南宝镇道数田洋改造项目工程 | 农业农村局 | 南宝镇武郎村委会 | 新建塘坝1座；新建泵站4座；灌溉土渠44条，总长12721m；整修排水沟10条，总长357m；整修田间道16条，总长7044m；配套建筑物347宗。改造面积3420亩 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善武郎村委会的生产条件，其中贫困人口110户492人
93 | 波莲镇苏来田洋改造项目 | 农业农村局 | 波莲镇美珠村委会 | 新建硬化田间生产路2条，总长1655m，硬化灌水渠道3条，总长767m；硬化排沟8条，总长2314m；配套建筑物175宗。改扩建面积1600亩 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善美珠村委会的生产条件，其中贫困人口144户690人
94 | 波莲镇古柳田洋改造项目 | 农业农村局 | 波莲镇古柳村委会 | 排灌工程、田间道路工程等基础设施建设 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善古柳村委会的生产条件，其中贫困人口346户1711人
| 县级部门农村基础设施项目 | 农业农村局小计 |  |  |  |  | 4375.44
（二） | 贫困村提升工程 | [5 empty] | 6776.246
95 | 南宝镇南宝村委会贫困村提升工程建设项目 | 南宝镇 | 南宝镇南宝村委会昆殿村、美郎村、南宝墟 | 美郎村：硬化路108米（3米宽），排水沟0.94公里（30厘米深）；昆殿村：硬化路500米（3米宽），排水沟1.972公里（60厘米深）；南宝墟：硬化路800米（3米宽）。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善南宝村委会597户2277人生产生活条件，其中受益贫困人口55户154人。 | 1208.691 | 财政专项扶贫资金（中央）
96 | 南宝镇光吉村委会贫困村提升工程建设项目 | 南宝镇 | 南宝镇光吉村委会一组、二组、三组、四组 | 一组：硬化路272米（3米宽），排水沟1.18公里（60厘米深）；二组：硬化路710米（3米宽），排水沟1.5公里（60厘米深）；三组：硬化路400米（3米宽），排水沟0.874公里（60厘米深）；四组：硬化路125米（3米宽），排水沟1.95公里（60厘米深）。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善光吉村委会220户1031人生产生活条件，其中受益贫困人口68户253人
97 | 南宝镇博廉村委会贫困村提升工程建设项目 | 南宝镇 | 南宝镇博廉村委会文仕老村、文仕新村、博廉村 | 文仕老村：排水沟0.562公里（30厘米深），排水沟4.5公里（40厘米深）；文仕新村：硬化路70米（3米宽），排水沟0.14公里（30厘米深），排水沟2公里（40厘米深）；博廉村：硬化路231米（3米宽），排水沟0.86公里（30厘米深）。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善博廉村委会396户1724人生产生活条件，其中受益贫困人口84户340人
98 | 南宝镇武郎村委会贫困村提升工程建设项目 | 南宝镇 | 南宝镇武郎村委会依义村、上坎村、加来村、松明村、武郎村 | 上坎村：硬化路640米（3米宽），排水沟3公里（30厘米深）；武郎村：硬化路818米（3米宽），排水沟3.2公里（30厘米深）；依义村：硬化路500米（3米宽），排水沟0.925公里（30厘米深）；松明村：硬化路116米（3米宽），排水沟1.87公里（30厘米深）；加来村：硬化路434米（3米宽），排水沟2.065公里（30厘米深）。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善武郎村委会588户2166人生产生活条件，其中受益贫困人口110户492人
| 贫困村提升工程 | 南宝镇小计 |  |  |  |  | 1208.691
99 | 和舍镇布佛村委会贫困村提升工程建设项目 | 和舍镇 | 布佛村委会和可村 | 和可村道路硬化2.8公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善和可村77户335人生产生活条件，其中受益贫困人口12户60人 | 910.3995 | 财政专项扶贫资金（中央）
100 | 和舍镇铺仔村委会贫困村提升工程建设项目 | 和舍镇 | 铺仔村委会跃锦村、丛潭村、和珍村 | 跃锦村：一座涵洞、排水沟0.24公里、道路硬化1公里；丛潭村：道路硬化0.6公里；和珍村道路硬化0.6公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善跃锦村、丛潭村、和珍村251户1045人生产生活条件，其中受益贫困人口127户592人。
101 | 和舍镇罗爷村委会贫困村提升工程建设项目 | 和舍镇 | 罗爷村委会美巢上村 | 美巢上村道路硬化3公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善罗爷村委会413户1636人生产生活条件，其中受益贫困人口110户473人
102 | 和舍镇抱堂村委会贫困村提升工程建设项目 | 和舍镇 | 抱堂村委会多子上村、南朝村、抱堂村 | 多子上村、南朝村、抱堂村道路硬化各1公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善抱堂村委会551户2282人生产生活条件，其中受益贫困人口23户105人。
| 贫困村提升工程 | 和舍镇小计 |  |  |  |  | 910.3995
103 | 皇桐镇富雄村委会贫困村提升工程建设项目 | 皇桐镇 | 皇桐镇富雄村委会头松村 | 头松村村内道路硬化2公里，宽3米。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善富雄村委会290户1321人的人居环境，其中受益贫困人口为75户338人。 | 819 | 财政专项扶贫资金（中央）
104 | 皇桐镇美香村委会贫困村提升工程建设项目 | 皇桐镇 | 皇桐镇美香村委会、美香、密仓、美吉 | 1.5公里道路硬化，宽3米，3公里巷道排水沟 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善美香村委会251户1051人的人居环境，其中受益贫困人口为20户74人
105 | 皇桐镇头文村委会贫困村提升工程建设项目 | 皇桐镇 | 皇桐镇头文村委会和道村、潭才村、头文村 | 和道村0.5公里村道硬化，宽3米。潭才村0.5公里村道硬化，宽3米。头文村委会5公里巷道排水沟。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善头文村委会356户1473人的人居环境，其中受益贫困人口为16户75人。
106 | 皇桐镇中林村委会贫困村提升工程建设项目 | 皇桐镇 | 皇桐镇中林村委会美珠村、中林村、官田村 | 美珠村、建设排水沟1公里道路硬化1.5公里、中林村道路硬化及排水沟1公里，官田村道路硬化3公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善中林村委会327户1344人的人居环境，其中受益贫困人口为43户197人。
107 | 皇桐镇群城村委会贫困村提升工程建设项目 | 皇桐镇 | 皇桐镇群城村委会群城村、群新村、美里村 | 美里、群新、群城道路硬化3.5公里，美里村、群新村水沟0.4公里，美里村排水沟0.2公里，群城村排水沟0.2公里，美里村、群新村排洪涵各一座。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善群城村委会185户668人的人居环境，其中受益贫困人口为4户16人。
| 贫困村提升工程 | 皇桐镇小计 |  |  |  |  | 819
108 | 新盈镇仓米村委会贫困村提升工程建设项目 | 新盈镇 | 仓米村委会仓米村 | 万和村：3.5米×1500米的道路硬化。洋所村：硬化路1780米×3米，193米×2.5米,608米×2米，2381米×2的村内道路排水沟。美罗村：1、3.5米×620米的道路硬化；2、620米×2排水沟。山龙村、新红村：2500米的村内道路排水工程。龙青村：1、3.5米×860米的道路硬化2、3200米的村内道路排水 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善仓米村委会354户1310人的人居环境，其中受益贫困户2户8人 | 564.3 | 财政专项扶贫资金（中央）
109 | 新盈镇和贵村委会贫困村提升工程建设项目 | 新盈镇 | 和贵村委会文川村、乐春村 | 文川村:1、文川村内排污水沟2000米；2、道路硬化600米×5米。乐春村：1、村内排污水沟3958米，2、涵洞2个，每个15米长，共30米。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善和贵村委会282户1108人的人居环境，其中贫困17户80人
110 | 新盈镇龙兰村委会贫困村提升工程建设项目 | 新盈镇 | 龙兰村委会龙兰村、昌合村、乌岳村、抱东村、潭皇村 | 龙兰村委会村：龙兰村路网1000米×3.5米、排水沟2.2公里；昌合村路网1000米×3.5米、排水沟1.8公里；乌岳村排水沟700米×2；抱东村排水沟1700米×2；潭皇村路网740米×4米,60米×6米,排水沟230米×2 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善龙兰村委会690户3093人人居环境，其中贫困户236户1102人
| 贫困村提升工程 | 新盈镇小计 |  |  |  |  | 564.3
111 | 多文镇博郎村委会贫困村提升工程建设项目 | 多文镇 | 博郎村委会博郎村 | 博郎村道路硬化项目2公里、水利硬化2公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善303户1420人的人居环境和生产条件，其中贫困人口107户513人。 | 862.2 | 财政专项扶贫资金（中央）
112 | 多文镇美山村委会贫困村提升工程建设项目 | 多文镇 | 美山村委会文明村、武大村 | 文明村硬化道路项目3公里，武大村排水沟项目2.4公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善113户648人的人居环境，其中贫困人口90户399人。
113 | 多文镇头龙村委会贫困村提升工程建设项目 | 多文镇 | 头龙村委会 | 排水沟项目10000平方米 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善168户886人的人居环境，其中贫困人口9户31人。
114 | 多文镇东江村委会贫困村提升工程建设项目 | 多文镇 | 东江村委会好伦村、东江村、南二村、头南村、汉兴村 | 好伦村建设排水沟0.2公里，道路硬化0.5公里；东江村硬化乡村路1.2公里；南二村建设排水沟1公里；头南村硬化环村路0.983公里；汉兴村道路硬化项目0.8公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善644户2137人的人居环境，其中贫困人口29户118人。
| 贫困村提升工程 | 多文镇小计 |  |  |  |  | 862.2
115 | 调楼镇东里村委会贫困村提升工程建设项目 | 调楼镇 | 调楼镇东里村委会东里村、前南村、洋林下村、 洋林上村、和招下村、和招上村、美略村 | 东里村排水沟长971米 前南村道路硬化长581米，宽3.5米,，2034平方米；排水沟长150米。和招下村道路硬化长55米，宽,2.5米，137.5平方米；排水沟长30米。小型休闲区360平方米 和招上村道路硬化长567米，宽3米，1701平方米；排水沟长240米。挡土墙120米，小型休闲区304平方米。洋林下村道路硬化长130米，宽3.5米，455平方米；排水沟长40米。洋林上村道路硬化长100米，宽3米，300平方米。美略村道路硬化长200米，宽3米，600平方米。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善643户2754人的人居环境，其中贫困人口53户228人 | 234 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 贫困村提升工程 | 调楼镇小计 |  |  |  |  | 234
116 | 东英镇居留村委会贫困村提升工程建设项目 | 东英镇 | 居留村委会禾登村 | 禾登村排水沟建设1公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善540户2650人的人居环境，其中贫困人口59户264人 | 800.6555 | 财政专项扶贫资金（中央）
117 | 东英镇兰刘村委会贫困村提升工程建设项目 | 东英镇 | 兰刘村委会兰刘村、罗堂村、扶堤村 | 兰刘村1.3公里、罗堂村1公里、扶提东0.7公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善253户1071人的人居环境，其中贫困人口23户102人
118 | 东英镇和新村委会贫困村提升工程建设项目 | 东英镇 | 和新村委会和新村、龙新村 | 和新村、龙新村道路硬化1.5公里，排水沟建设2公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善1008户4251人的人居环境，其中贫困人口170户842人
119 | 东英镇高秀村委会贫困村提升工程建设项目 | 东英镇 | 东英镇高秀村委会钦山村、昆北村 | 高秀村委会钦山村、昆北村道路硬化1.1公里；灵山文祖村至高秀昆北村道路1.418公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善256户1069人的人居环境，其中贫困人口57户250人
120 | 东英镇美鳌村委会贫困村提升工程建设项目 | 东英镇 | 美鳌村委会凤潭村 | 凤潭村排水沟建设1公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善808户2927人的人居环境，其中贫困人口217户964人
| 贫困村提升工程 | 东英镇小计 |  |  |  |  | 800.6555
121 | 波莲镇带昆村委会贫困村提升工程建设项目 | 波莲镇 | 波莲镇带昆村委会带芴村、头谭村 | 带芴村道路硬化1.3公里，村内排水沟1.4公里；头谭村道路硬化0.8公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善324户1351人的人居环境，其中贫困人口194户859人 | 495 | 财政专项扶贫资金（中央）
122 | 波莲镇古柏村委会贫困村提升工程建设项目 | 波莲镇 | 波莲镇古柏村委会三个经济社 | 古柏村委会排水沟3.5公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善231户1200人的人居环境，其中贫困人口143户622人
123 | 波莲镇太坡村委会贫困村提升工程建设项目 | 波莲镇 | 波莲镇太坡村委会恩惠村、武庵村、多瑞村 | 恩惠村道路硬化0.6公里，村路排水沟1.5公里；武庵村村路排水沟1.5公里；多瑞村村路排水沟1公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善609户1471人的人居环境，其中贫困人口162户791人
124 | 波莲镇古柳村委会贫困村提升工程建设项目 | 波莲镇 | 波莲古柳村委会仓盈村、美来村、鲁臣村、兰社村、和盛村、古柳村 | 仓盈村场地硬化0.4公里，2400平方米；美来村道路硬化0.2公里800平方米，挡土墙0.6公里；鲁臣村挡土墙0.4公里，场地硬化0.5公里1000平方米；兰社村挡土墙0.5公里，场地硬化0.5公里4000平方米；和盛村场地硬化1000平方米；古柳村挡土墙0.7公里，硬化1.7公里，7200平方米，灯光篮球护栏墙0.7公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 改善1098户4332人的人居环境，其中贫困人口457户2251人
| 贫困村提升工程 | 波莲镇小计 |  |  |  |  | 495
125 | 博厚镇道灶村委会贫困村提升工程建设项目 | 博厚镇 | 博厚镇道灶村委会策旺村、敦门村 | 会策旺村、敦门村建设护坡0.2公里、排水沟4公里 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 263户1128人受益，其中贫困人口22户102人。 | 882 | 财政专项扶贫资金（中央）
126 | 博厚镇新贤村委会贫困村提升工程建设项目 | 博厚镇 | 博厚镇新贤村委会新贤村、美仍村、祥龙村 | 新贤村、美仍村、祥龙村休闲场地（景点）10300平方米；祥龙村挡土墙0.18公里；新贤村、美仍村、祥龙村建设排水沟2.82公里；新贤村、美仍村、祥龙村硬化道路1.8公里，宽3.5米。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 298户1514人受益，其中贫困人口91户398人。
127 | 博厚镇大雅村委会贫困村提升工程建设项目 | 博厚镇 | 博厚镇大雅村委会大雅村、大老村、和占村、拥武村、汉罗村、美览村 | 大雅村、大老村、和占村、拥武村、汉罗村、美览村建设排水排污沟6公里；和占村、大雅村道路硬化2公里，宽3.5。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 614户2390人受益，其中贫困人口98户468人。
128 | 博厚镇加六村委会贫困村提升工程建设项目 | 博厚镇 | 博厚镇加六村委会加六村、美略村、得才村、道德新村 | 村内硬化路1.5公里（得才村300米，加六村800米，道德新村400米），宽3.5米；加六村建设休闲区；美略村建设村内排水沟盖板0.4公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 304户1269人受益，其中贫困人口82户360人。
129 | 博厚镇博西村委会贫困村提升工程建设项目 | 博厚镇 | 博厚镇博西村委会武教村、端用村、龙架村、泗南村、泗北村 | 武教村、端用村、龙架村、泗南村、泗北村村内排水沟建设16公里及硬化路2公里。 | 4月完成前期，5月动工，12月完成80%以上 | 588户2515人受益，其中贫困人口67户257人。
| 贫困村提升工程 | 博厚镇小计 |  |  |  |  | 882
三 | 住房保障项目 | [5 empty] | 6429.3
130 | 和舍镇贫困户危房改造项目 | 和舍镇 | 和舍镇 | C级危房10户，D级危房103户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 113户贫困户住房安全有保障 | 648 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 和舍镇小计 |  |  |  |  | 648
131 | 皇桐镇贫困户危房改造项目 | 皇桐镇 | 皇桐镇 | C级危房13户，D级危房103户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 116户贫困户住房安全有保障 | 657 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 皇桐镇小计 |  |  |  |  | 657
132 | 多文镇贫困户危房改造项目 | 多文镇 | 多文镇 | C级危房11户，D级危房80户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 91户贫困户住房安全有保障 | 540.3 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 多文镇小计 |  |  |  |  | 540.3
133 | 博厚镇贫困户危房改造项目 | 博厚镇 | 博厚镇 | C级危房7户，D级危房111户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 118户贫困户住房安全有保障 | 687 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 博厚镇小计 |  |  |  |  | 687
134 | 波莲镇贫困户危房改造项目 | 波莲镇 | 波莲镇 | 贫困户C级41户，D级220户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 261户贫困户住房安全有保障 | 79.8 | 财政专项扶贫资金（省级）
135 | 波莲镇贫困户危房改造项目 | 波莲镇 | 波莲镇 | 贫困户C级41户，D级220户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 261户贫困户住房安全有保障 | 1363.2 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 住房保障项目 | 波莲镇小计 |  |  |  |  | 1443
136 | 东英镇贫困户危房改造项目 | 东英镇 | 东英镇 | C级危房9户，D级危房44户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 53户贫困户住房安全有保障 | 291 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 东英镇小计 |  |  |  |  | 291
137 | 调楼镇贫困户危房改造项目 | 调楼镇 | 调楼镇 | C级危房12户，D级危房48户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 60户贫困户住房安全有保障 | 324 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 调楼镇小计 |  |  |  |  | 324
138 | 南宝镇贫困户危房改造项目 | 南宝镇 | 南宝镇 | C级危房6户，D级危房98户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 104户贫困户住房安全有保障 | 606 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 南宝镇小计 |  |  |  |  | 606
139 | 临城镇贫困户危房改造项目 | 临城镇 | 临城镇 | C级危房33户，D级危房190户 | 4月5日前，100%动工，资金支出70%以上 | 223户贫困户住房安全有保障 | 1233 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 住房保障项目 | 临城镇小计 |  |  |  |  | 1233
四 | 雨露计划项目 | [5 empty] | 450
140 | 雨露计划 | 扶贫办 | 全县 | 全县建档立卡贫困户全日制中、高职在校生1379名申报雨露计划补贴 | 春季3月底开始申请于6月底前发放到位；秋季10月初开始申请于12月底发放到位 | 贫困学生1379名教育有保障 | 450 | 财政专项扶贫资金（省级）
| 雨露计划项目 | 扶贫办小计 |  |  |  |  | 450
五 | 金融扶贫项目 | [5 empty] | 832.41
141 | 扶贫小额贷款贴息 | 金融办 | 全县 | 全县7324户贫困户享受小额贷款贴息 | 预计10月份完成 | 通过给7324户贫困户贴息帮助其发展生产，激发内生动力发展生产实现脱贫致富。 | 832.41 | 财政专项扶贫资金（中央）
| 金融扶贫项目 | 金融办小计 |  |  |  |  | 832.41
Note on B80: 革命老区
Note on B102: 革命老区